Додаток №1

рішення міської Комісії з питань ТЕБ та НС від 25.04.2025 року, протокол № 15

План дій щодо готовності та реагування на спалах кору на території Вінницької МТГ

| № з/п | Дії | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Координація в рамках готовності |  |  |  |
| 1.1 | Проводити засідання міської Комісії з питань ТЕБ та НС з питань захворюваності на кір | За потребою, відповідно до епідемічної ситуації | Міська Комісії з питань ТЕБ та НС |
| 1.2 | Проводити звірку з ДУ «Вінницький ОЦКПХ МОЗ» щодо захворюваності на кір | Щотижнево | ДОЗ ВМР |
| 1.3 | Проводити аналіз захворюваності на кір/краснуху та аналіз охоплення профілактичними щепленнями | Щомісячно | ДОЗ ВМР |
| 1.4 | Забезпечення сприяння ДУ «Вінницький ОЦКПХ МОЗ» щодо проведення повного епідеміологічне розслідування всіх випадків підозри на кір/краснуху та вжиття необхідних заходів щодо контактних осіб | При реєстрації випадку, постійно | ДОЗ ВМР |
| 2. Заходи готовності для зниження ризиків поширення захворювання на кір серед населення |  |  |  |
| 2.1 | Забезпечити проведення вакцинації проти кору невакцинованих дітей 2019-2024 років народження, які не мають жодного щеплення вакциною КПК | Квітень – травень | Керівники ЗОЗ первинного рівня надання медичної допомоги, ДОЗ ВМР |
| 2.2 | Забезпечити своєчасний відбір матеріалу від усіх хворих з підозрою на кір/краснуху та його доставку до вірусологічної лабораторії ДУ «Вінницький ОЦКПХ МОЗ», з дотриманням вимог «холодового ланцюга» | При реєстрації випадку, постійно | Керівники ЗОЗ усіх рівнів надання медичної допомоги |
| 2.3 | Забезпечити проведення повного епідеміологічне розслідування всіх випадків підозри на кір/краснуху сумісно з фахівцями ДУ «Вінницький ОЦКПХ МОЗ», та вжиття необхідних заходів щодо контактних осіб | Постійно | Керівники ЗОЗ |
| 2.4 | Забезпечити перевірку імунного статус щодо кору медичного персоналу, який перебував в контакті з лабораторно підтвердженим випадком кору (визначити IgG до вірусу кору або наявність підтверджених даних щодо проведеної вакцинації або наявність підтверджених даних щодо перенесеного захворювання) та не допускати їх до роботи з 5 дня після першого контакту до 21 дня після останнього контакту з хворим на кір | В разі контакту з лабораторно підтвердженим випадком кору | Керівники ЗОЗ |
| 2.5 | Поінформувати ДОЗ ВМР про виконані заходи та недоліки у разі їх виявлення: - кількість не щеплених дітей віком до 5 років - потреби в медичних імунобіологічних препаратах, витратних матеріалах, зокрема: - наявність вакцин і потреби у вакцині КПК щодо планової імунізації. - додаткової потреби у вакцині проти кору для вакцинації за епідемічними показами. | До 05 травня 2025 року | Керівники ЗОЗ |
| 2.6 | Забезпечити допуск перехворілих на кір до навчальних закладів лише з документальним підтвердженням згідно з Формою первинної облікової документації N 095/о «Довідка про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу I - IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад», затверджена наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 696/21009. | Постійно | Департамент освіти ВМР Керівники закладів освіти незалежно від форм власності |
| 2.7 | Заборонити планову госпіталізацію до закладів охорони здоров’я, крім інфекційного відділення ВМКЛ №1, осіб, що контактували з хворим на кір або краснуху, які не мають документального підтвердження про отримання необхідної за віком кількості доз вакцини проти кору та краснухи або про захворювання на кір або краснуху в анамнезі. | В період спалаху протягом усього періоду медичного спостереження | Керівники ЗОЗ спеціалізованого рівня надання медичної допомоги |
| 2.8 | Забезпечити дотримання вимог додатку № 4 пункту 15 розділу IV наказу МОЗ від 03.08.2020 року № 1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами»; | Постійно | Керівники ЗОЗ |
| 2.9 | Забезпечити розроблення і затвердження СОП щодо поводження із пацієнтом з підозрою або підтвердженим кором (заходи із забезпечення ізоляції, заходи захисту під час транспортування, обстеження і поводження з контактними особами). | До 10.05.2025 року | Керівники ЗОЗ |
| 3. Заходи реагування під при підтвердженні спалаху кору |  |  |  |
| 3.1 | Рішення та Протокол засідання міської Комісії ТЕБ та НС надсилати задіяним структурним підрозділам ВМР для врахування в роботі та прийняття управлінських рішень. | Протягом 24 годин після засідання | Комісія ТЕБ та НС |
| 3.2 | За результатами засідання міської Комісії ТЕБ та НС проводити координаційну онлайн нараду з керівниками задіяних ЗОЗ та поінформувати про спалах та рішення, прийняті Комісією ТЕБ та НС, з метою виявлення проблемних питань та прийняття рішень щодо їх усунення. | Протягом 24 годин після засідання | ДОЗ ВМР |
| 3.3 | Забезпечити своєчасне надання екстрених повідомлень про випадки підозрілі на кір до ДУ «Вінницький ОЦКПХ МОЗ» в терміни, визначені наказом МОЗ № 1 від 10.01.2006 р. (із змінами), сприяти епідеміологічному розслідуванню випадків та лабораторному обстеженню. | При виявлені випадку | Керівники ЗОЗ |
| 3.4 | В місцях розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) визначити контактну особу для негайного повідомлення про будь-який випадок із підозрою на лихоманку та висип. | Негайно | ДОЗ ВМР Департамент освіти ВМР |
| 3.5 | Не допускати невакцинованих дітей, які не мають медичних протипоказань до вакцинації проти кору, до закладів дошкільної, загальної середньої освіти. | Протягом 48 годин з моменту підтвердження спалаху та до підтвердженого завершення спалаху | Департамент освіти ВМР |
| 3.6 | Розглядати можливість переведення на дистанційну форму навчання вихованців/учнів навчальних закладів, у яких зареєстровано спалах кору | Протягом 48 годин з моменту підтвердження спалаху | Департамент освіти ВМР |
| 4. Комунікація |  |  |  |
| 4.1 | Активно висвітлювати інформаційні матеріали щодо перебігу спалахів інфекційних захворювань, зокрема кору/краснухи, та комунікаційних заходів направлених на їх профілактику | Постійно | Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю ВМР ДОЗ ВМР |
| 4.2 | Забезпечити роз’яснювальну роботу в закладах дошкільної, загальної середньої освіти серед батьків щодо необхідності проведення обов’язкових профілактичних щеплень та неможливості допуску дітей, які не отримали профілактичні щеплення, згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні та не мають протипоказань до їх проведення. | Постійно | ДОЗ ВМР Департамент освіти ВМР Керівники ЗОЗ Керівники закладів освіти |
| 4.3 | Провести тренінги з питань епідеміологічного нагляду, профілактики, діагностики та лікування кору для фахівців закладів охорони здоров’я, закладів освіти тощо. | Травень 2025 року | ДОЗ ВМР із залученням фахівців ВНМУ ім. М. І. Пирогова |
| Відповідальний секретар комісії Олена ОСАДЧУК |  |  |  |