ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 26.06.2020 № 2302							 53 сесія 7 скликання

м. Вінниця

Про затвердження Програми

використання соціальної реклами

для інформування громадськості та

профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2021-2028 роки

З метою розвитку соціальної реклами у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді, спрямованої на гуманізацію суспільних відносин, профілактику негативних явищ в суспільстві, інформування про соціально важливі проекти для Вінницької міської об’єднананої територіальної громади, на підставі рішення міської ради від 22.12.2006 р. №633 «Про затвердження Положення про соціальну рекламу при реалізації програм Вінницької міської ради», зі змінами, керуючись пунктом 22 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2028 роки згідно з додатком до даного рішення.

- Департаментам та відділам міської ради щороку в термін до 15 вересня надавати департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю міської ради інформацію про потребу в соціальній рекламі та заплановані ними заходи щодо соціальної реклами на наступний календарний рік з врахуванням пропозицій підприємств, установ, інститутів громадянського суспільства, із якими вони співпрацюють.

- Виконавчому комітету міської ради та департаменту фінансів при формуванні проекту бюджету Вінницької міської об’єднананої територіальної громади на відповідний рік передбачати видатки на виготовлення соціальної реклами, передбаченої в Програмі використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2028 роки.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (С.Василюк) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ярова).

Міський голова                                                                                  Сергій МОРГУНОВ

Додаток

до рішення міської ради                                                                                                                                                                 від 26.06.2020 № 2302

Програма

використання соціальної реклами для інформування громадськості

та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2028 роки

ЗМІСТ

Паспорт Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2028 роки

- Вступ

- Дослідження та аналіз

  - Оцінка поточної співпраці

  - Аналіз законодавчої бази

  - Практика запровадження подібних програм

- Мета і завдання Програми

  - Мета Програми

  - Основні завдання Програми

- Фінансування Програми

- Заходи Програми

- Очікувані результати від реалізації Програми

- Зв'язок між Програмою та Концепцією інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030

- Впровадження, моніторинг та перегляд Програми

- Показники моніторингу (ключові показники Програми)

- Експертна рада з питань соціальної реклами як основний координуючий орган процесу планування та створення соціальної реклами

Паспорт

Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості

та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2028 роки

| 1. | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми | Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020 року №2302 зі змінами |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення програми | Департамент у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю |
| 3. | Розробник програми. | Департамент у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю |
| 4. | Відповідальний виконавець програми. | Департамент у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю |
| 5. | Інші виконавці | Виконавчі органи міської ради |
| 6. | Мета програми | Зміна ставлення громадськості до існуючих суспільних проблем та формування позитивно спрямованої поведінки мешканців Вінницької міської територіальної громади, що ґрунтується на системі суспільно корисних цінностей |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021–2028 роки |
| 8. | Зв’язок зі Стратегією 3.0 та/або з Концепцією інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 | Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 Розділ «Розвиток галузей життєдіяльності міста» Пріоритет «Громада майбутнього: залучення громадян до ухвалення рішень, адміністративні послуги, муніципальне управління, безпека, цифровізація» Ціль «Забезпечити подальший розвиток громадянського суспільства» |
| 9. | Врахування Зеленого курсу Вінниці | Програма враховує питання пом’якшення та адаптації до змін клімату, а саме містить завдання і заходи, які передбачені Дорожньою картою заходів Вінницької міської територіальної громади для реалізації Зеленого курсу Вінниці до 2030 року у сфері «Освітній та інформаційний компоненти», популяризує екологічно відповідальну поведінку серед громадян і громадянок шляхом проведення інформаційних кампаній |
| 10. | Врахування принципів безбар’єрності | Програма враховує завдання Програми розвитку безбар’єрного простору Вінницької міської територіальної громади на 2024-2027 роки, а саме у напрямі «Інформаційна безбар’єрність»: - розміщення соціальної реклами у громадських будівлях та інших об'єктах комунальної та приватної власності; - розміщення соціально-інформаційного відеоконтенту, аудіо- та візуальних матеріалів за допомогою зовнішньої реклами, в Інтернеті та медіа; - сприяння проведенню інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» у напрямі «Освітня безбар’єрність»: - сприяння розвитку інклюзивної освіти для розкриття потенціалу кожної людини – розробка та запровадження інформаційної кампанії з підтримки розвитку інклюзивної освіти |
| 11. | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. | 4 277,710 |
| 11.1 | - бюджет Вінницької міської територіальної громади, тис. грн. | 4 277,710 |
| 11.2 | - державний бюджет, тис. грн. | Не плануються |
| 11.3 | - інші джерела, тис. грн. | Не плануються |
| 12. | Очікувані результати виконання Програми | - Охоплення якомога більшої кількості вінничан повідомленнями, які вкладаються у зміст соціальної реклами - Підвищення ефективності інформаційних кампаній соціального спрямування |

- Вступ

В сучасних умовах розвитку українського суспільства дедалі важливішого значення набуває систематична діяльність, спрямована на досягнення суспільнокорисних цілей, популяризацію соціальних й національних цінностей, привернення уваги до проблем у суспільстві та шляхів їх розв'язання.

Ефективним інструментом позитивного інформаційного впливу є соціальна реклама, яка покликана змінити ставлення населення до певних соціальних проблем, а в довготривалій перспективі – сприяти формуванню нових соціальних цінностей.

Соціальна реклама є одним із напрямків комунікаційної діяльності, що спрямована на гуманізацію суспільних відносин, а також – необхідним інформаційним відгалуженням соціальної роботи різних структурних підрозділів Вінницької міської ради, яке спрямоване на коригування поведінкових установок мешканців, які впливають на формування гідного способу життя.

Напрямки роботи із використанням соціальної реклами можуть бути двох видів: орієнтований на оперативне вирішення конкретного соціального завдання або розрахований на довготривалий вплив на певний сегмент аудиторії.

Розробка та впровадження Програми обумовлена необхідністю інформаційного підсилення соціальної роботи різних структурних підрозділів виконавчих органів Вінницької міської ради та покликана сформувати ефективну систему виготовлення соціальної реклами, яка буде доповнювати інформаційні кампанії, що реалізуються в Вінницькій міській об’єднананій територіальній громаді органами місцевого самоврядування самостійно чи у співпраці з інституціями громадянського суспільства.

- Дослідження та аналіз

  - Оцінка поточної ситуації

Соціальна реклама – це вид некомерційної реклами, метою якої є зміна моделей суспільної поведінки та привернення уваги населення до проблем суспільства, а в контексті життєдіяльності територіальної громади ще й до важливих подій та ініціатив органів місцевого самоврядування.

Соціальна реклама являє собою новий затребуваний елемент культури ХХІ століття, вид діяльності, актуальний для сучасного суспільства.

Використання соціальної реклами є показником розвитку прогресивного суспільства, оскільки цей вид соціальної комунікації зазвичай використовується активними громадськими інституціями. Разом з тим, наразі соціальна реклама є найменш розвиненою галуззю у сфері маркетингових і суспільних комунікацій в Україні в цілому і у Вінницькій міській територіальній громаді зокрема.

  - Аналіз законодавчої бази

Програма використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки (надалі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про рекламу» та «Про інформацію», а також Положення про соціальну рекламу при реалізації програм Вінницької міської ради (рішення міської ради від 22.12.2006 р. №633, зі змінами).

Загалом Закон України «Про рекламу» визначає  соціальну рекламу як   інформацію будь-якого виду, розповсюджену в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. Наразі окремого Закону України про соціальну рекламу немає.

Закон України "Про рекламу" – єдиний нормативний документ у країні, який визначає статус соціальної реклами.

Цей закон створив прецедент, внаслідок якого інформаційний простір України, що складається в переважній більшості з недержавних ЗМІ, не насичений соціальною рекламою. Оскільки ефірний час та рекламна площа дороговартісні, вони малодоступні основним замовникам соціальної реклами – державним і громадським організаціям.

  - Практика запровадження подібних програм

Міжнародний досвід має три базові системи, згідно з якими може розвиватися сфера соціальної реклами, – англійська, американська та німецька. Англійська модель має чітку, відносно централізовану систему. У ній головний інформаційний офіс при Уряді збирає від усіх державних структур замовлення, розподіляє їх серед різних рекламних агентств і є єдиним замовником соціальної реклами в ЗМІ. У Великобританії питання соціальної реклами не регулюються законодавством, її замовляє і фінансує з держбюджету Уряд.

Практично повна протилежність англійської моделі — американська, яка ґрунтується на принципах традиційного для США лібералізму. Головним координатором сфери соціальної реклами виступає незалежна громадська організація "Рекламна рада". Ця структура координує роботу рекламних агентств, які беруть участь у виробництві реклами та рекламодавців, які здійснюють її фінансування.

Особливість німецької практики полягає у відсутності будь-якого нормативно-правового акту, в якому б згадувався сам термін "соціальна реклама". Проте саме в цій країні найбільш чітко вибудувано систему взаємодії всіх зацікавлених у виробництві й розміщенні соціальної реклами сторін. Левова частка коштів, що надано на суспільні потреби, йде на соціальну рекламу.

Муніципалітети міст-побратимів Вінницької міської територіальної громади  мають свої моделі роботи із соціальною рекламою. Муніципалітет м. Бірмінгем (США) тісно співпрацює з громадськими та неприбутковими організаціями та підтримує їхні заходи та акції. За потреби різні структурні підрозділи самостійно визначають теми та інструменти поширення соціальної реклами.

У м. Пітерборо (Великобританія) виготовленням та розміщенням соціальної реклами займається відділ маркетингу муніципалітету. Теми обираються відповідно до пріоритетів органів місцевого самоврядування. Зокрема, вони стосуються збільшення обсягів переробки сміття, догляду за людьми похилого віку, розвитку міста, залучення інвестицій, важливих для міста подій.

В муніципалітеті м. Паневежис (Литва) над соціальною рекламою працює робоча група, до складу якої входять представники різних департаментів муніципалітету. Теми соціальної реклами плануються не в деталях, а в рамках орієнтовного плану чи концепції на рік. Зазвичай теми стосуються покращення іміджу міста, реагування на актуальні теми чи будь-які інші потреби.

- Мета і завдання Програми

  - Мета Програми

Програма визначає основні напрямки соціальної реклами у Вінницькій міській територіальній громаді під час реалізації програм Вінницької міської ради та головні заходи, які сприятимуть розвитку цього напрямку соціальної діяльності на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

Загальною метою створення і впровадження соціальної реклами є зміна ставлення громадськості до існуючих суспільних проблем, а в довгостроковій перспективі – формування позитивно спрямованої поведінки мешканців Вінницької міської об’єднананої територіальної громади, що ґрунтується на системі суспільно корисних цінностей.

Соціальна реклама має на меті поліпшити соціальні настрої у суспільстві, звернути його увагу на важливі питання життя або навпаки - убезпечити людей від певних загроз. Тому соціальна реклама не обов’язково несе позитивний заряд. У багатьох країнах Заходу регулярно з’являється соціальна реклама, що шокує і лякає людей, показуючи смертельні наслідки шкідливих звичок або порушення правил дорожнього руху тощо. Така реклама супроводжується і відповідними текстами на кшталт "Рак - це чудові ліки від куріння". Як свідчить досвід, така реклама є досить ефективною. Наприклад, у штаті Каліфорнія (США) рекламна кампанія по боротьбі з курінням початку 90-х рр. минулого століття змусила відмовитись від цигарок у три рази більше каліфорнійців, ніж у середньому по країні. Цю соціальну рекламну компанію можна вважати зразком ефективності. Але в історії Сполучених Штатів є й інші приклади. Маючи величезний досвід у цій галузі і витрачаючи на соціальну рекламу значні кошти, організатори подібних широкомасштабних заходів не завжди досягають мети.

  - Основні завдання Програми

Враховуючи те, що соціальна реклама з-поміж усіх наявних типів комунікації посідає важливе місце, впливаючи на стереотипи поведінки та вибір способу життя, – завданням Програми є максимальне охоплення визначених нею напрямків соціальної реклами під час реалізації програм Вінницької міської ради та донесення різних ідей та повідомлень до мешканців; створення та розповсюдження аудіо- та телевізійних роликів, розміщення соціальної реклами на зовнішніх рекламних носіях та у вигляді друкованої продукції тощо.

Програма передбачає підтримку в реалізації заходів Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030, програм Вінницької міської ради та створення соціальної реклами в наступних напрямках:

- енергоефективність та енергозбереження;

- соціальний захист та безпека населення;

- формування місцевого патріотизму;

- популяризація загальнолюдських цінностей;

- розвиток самоорганізації населення;

- охорона материнства і дитинства;

- популяризація сімейних форм виховання: опікунство, усиновлення, наставництво, патронат;

- охорона здоров’я та здоровий спосіб життя;

- профілактика негативних форм поведінки;

- охорона та збереження довкілля;

- профілактика правопорушень;

- інші напрямки.

- Фінансування Програми

Фінансування заходів на виготовлення та розміщення соціальної реклами здійснюються за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади та інших джерел, які не суперечать вимогам чинного законодавства.

- Заходи Програми

| з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)/ Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Всього, тис.грн. | Орієнтовні обсяги фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік (факт) | 2022 рік (факт) | 2023 рік (факт) | 2024 рік (факт) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Співраця щодо визначення тематики та підготовка пропозицій щодо планів по виготовленню та розміщенню соціальної реклами на наступний календарний рік | 2021-2028 | Виконавчі органи міської ради, громадські організації, які співпрацюють з виконавчими органами | Вкладення коштів не потребує | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Узагальнення пропозицій виконавчих органів міської ради щодо планів по виготовленню та розміщенню соціальної реклами на наступний календарний рік | 2021-2028 | Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю | Вкладення коштів не потребує | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Розгляд Експертною радою пропозицій департаментів та відділів міської ради та визначення пріоритетних напрямків соціальної реклами на наступний календарний рік | 2021-2028 | Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю, Експертна рада | Вкладення коштів не потребує | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Формування календарного плану виготовлення та розміщення соціальної реклами на наступний рік | 2021-2028 | Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю | Вкладення коштів не потребує | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Виготовлення та розміщення соціальної реклами відповідно до календарного плану | 2021-2028 | Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю, виконавчий комітет міської ради | Бюджет Вінницької міської ТГ | 4 277,710 | 104,903 | 77,238 | 145,151 | 560,118 | 794,000 | 794,000 | 868,600 | 933,700 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 4 277,710 | 104,903 | 77,238 | 145,151 | 560,118 | 794,000 | 794,000 | 868,600 | 933,700 |

- Очікувані результати від реалізації Програми

Охоплення якомога більшої кількості вінничан повідомленнями, які вкладаються у зміст соціальної реклами, для досягнення короткострокової та довгострокової мети. Підвищення ефективності інформаційних кампаній соціального спрямування, які реалізовують структурні підрозділи Вінницької міської ради.

7.  Зв'язок між Програмою та Концепцією інтегрованого розвитку

м. Вінниці 2030

Соціальна реклама спрямована на профілактику негативних явищ у суспільстві та формування сильної, здорової та дружної громади, в тому числі сприяє розвитку міської ідентичності – активній участі у загальноміських заходах та проектах, популяризує здоровий спосіб життя, уважне та дбайливе ставлення до оточуючих та до свого здоров’я, любов до свого міста тощо.

Цей напрямок передбачений у розділі «Розвиток галузей життєдіяльності міста», пріоритеті «Громада майбутнього: залучення громадян до ухвалення рішень, адміністративні послуги, муніципальне управління, безпека, цифровізація» та цілі «Забезпечити подальший розвиток громадянського суспільства».

Враховуючи це, Програма використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2028 роки є елементом, орієнтованим на сприяння у досягненні цілей Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030 і дає можливість використовувати такий важливий інструмент як соціальна реклама у процесі сприяння розвитку свідомого, активного та ініціативного громадянського суспільства.

- Впровадження, моніторинг та перегляд Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань. Департамент у  справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю спільно із виконавчими органами міської ради забезпечують їх реалізацію та виконання у визначені терміни.

Узагальнення матеріалів від виконавців та аналіз інформації щодо виконання заходів Програми здійснюється департаментом у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю.

З метою забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей визначено перелік показників моніторингу реалізації програми. Для визначення необхідності коригування документу щорічно проводитиметься аналіз ефективності дії Програми, виходячи з фактичних показників моніторингу.

Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів.

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради з подальшим винесенням на розгляд Вінницької міської ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

9. Показники моніторингу (ключові показники Програми)

Показники моніторингу реалізації Програми у 2021-2025 роках:

Проведення протягом року не менше трьох масштабних соціально-інформаційних кампаній із виготовленням різного виду поліграфічної продукції, відео- та аудіороликів, різних видів зовнішньої реклами.

Виготовлення та розміщення протягом року не менш ніж 20 тисяч примірників поліграфічної продукції на соціальноважливу тематику.

Виготовлення та розміщення протягом року в ефірі місцевих телеканалів не менш ніж 4 відеороликів на соціальноважливу тематику.

Для комплексної оцінки результативності виконання Програми у 2026-2028 роках визначено систему кількісних та якісних показників, що відображають досягнення цілей і завдань Програми, її ефективність та відповідність потребам громади.

Інформація щодо досягнення ключових показників програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Прогнозні показники, по роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 (очікувано) | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Соціально-інформаційні кампанії | шт. | Звіти з моніторингу | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Виготовлення рекламного продукту на соціальноважливу тематику | шт. | Звіти з моніторингу | 4 | 4 | 4 | 4 |

10. Експертна рада з питань соціальної реклами як основний

координуючий орган процесу планування та створення соціальної

реклами

Основним органом, який формує періодичність та тематику соціальної реклами в Вінницькій міській об’єднананій територіальній громаді, а також координує процес планування, виготовлення та розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації і на зовнішніх рекламоносіях є Експертна рада з питань соціальної реклами, яка є дорадчим органом і склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

Виконавчі органи міської ради щороку формують власні пропозиції щодо проведення кампаній соціальної реклами на наступний календарний рік з врахуванням пропозицій підприємств, установ, громадських організацій та об’єднань, із якими вони співпрацюють.

Сформовані пропозиції виконавчих органів Вінницької міської ради щодо проведення кампаній соціальної реклами надаються для узагальнення департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю.

Узагальнені пропозиції розглядаються на засіданні Експертної ради з питань соціальної реклами для формування та затвердження календарного плану із зазначенням напрямків соціальної реклами на наступний календарний рік.

Експертна рада з питань соціальної реклами може додавати власні пропозиції щодо соціальної реклами та відхиляти пропозиції, які надійшли від виконавчих органів Вінницької міської ради.

Додаткові засідання Експертної ради з питань соціальної реклами відбуваються протягом року за потреби.

Міський голова                                                                         Сергій МОРГУНОВ